АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.02.2023 г.                                                                                                № 10

хутор Харьковский

О Порядке разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ Харьковского сельского поселения

Лабинского района

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях установления основных требований к процедуре разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета Харьковского сельского поселения Лабинского района, постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Харьковского сельского поселения Лабинского района (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Харьковского сельского поселения Лабинского района от 10 октября 2016 года №74 «О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Харьковского сельского поселения Лабинского района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава администрации

Харьковского сельского поселения

Лабинского района                                                                              Е. А. Дубровин

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Харьковского сельского поселения Лабинского района от 27.02.2023 № 10 |
| --- | --- |

Порядок

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Харьковского сельского поселения

Лабинского района

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет основные требования к процедуре разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета Харьковского сельского поселения Лабинского района.

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

- ведомственная целевая программа - утвержденный (планируемый к утверждению) комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств) на срок не более 3 лет, направленных на решение конкретной задачи в области развития соответствующей сферы деятельности (в том числе на исполнение нормативных правовых актов);

- цель - направление деятельности главного распорядителя, обеспечивающее реализацию стратегии развития определенной сферы деятельности, предполагающее эффективное решение проблем в отнесенной к его компетенции законодательством Российской Федерации и Краснодарского края сфере деятельности и измеряемое показателями конечных результатов деятельности;

- задача - краткое описание деятельности главного распорядителя, обеспечивающее достижение его цели, измеряемое показателями непосредственных результатов его деятельности;

- целевой показатель - показатель конечного результата деятельности главного распорядителя, характеризующий эффект от реализации мероприятий для внешнего потребителя;

- показатель непосредственного результата - показатель, характеризующий в числовом виде объем и качество реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации ведомственной целевой программы;

- эффективность - соотношение показателей непосредственных результатов реализации программных мероприятий с затратами на их достижение.

Иные понятия и термины используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

- 2. Формирование и утверждение ведомственных целевых программ

2.1. Ведомственная целевая программа разрабатывается в виде единого документа, состоящего из паспорта ведомственной целевой программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и следующих разделов:

- раздел 1 «Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения в рамках ведомственной целевой программы»;

- раздел 2 «Цели и задачи, целевые показатели ведомственной целевой программы, сроки ее реализации»;

- раздел 3 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы» по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

- раздел 4 «Обоснование финансового обеспечения ведомственной целевой программы»;

- раздел 5 «Механизм реализации ведомственной целевой программы»;

- раздел 6 «Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы».

2.2.	К содержанию разделов ведомственной целевой программы предъявляются следующие требования:

2.2.1.	Раздел «Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения в рамках ведомственной целевой программы» должен содержать развернутую постановку проблемы (проблем), включая анализ причин ее (их) возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития Харьковского сельского поселения Лабинского района, оценку последствий ее (их) развития для Харьковского сельского поселения Лабинского района, обоснование необходимости ее (их) решения в приоритетном порядке в данное время, меры по устранению выявленных проблем, предпринятые ранее органами местного самоуправления Харьковского сельского поселения Лабинского района.

2.2.2.	Раздел «Цели и задачи, целевые показатели ведомственной целевой программы, сроки ее реализации» должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы, сроки ее реализации.

Требования, предъявляемые к целям ведомственной целевой программы:

2.2.2.1. Специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий целевой программы).

2.2.2.2. Достижимость (цели должны быть потенциально достижимы).

2.2.2.3. Сроки реализации ведомственной целевой программы (должен быть установлен срок достижения цели и определены этапы реализации ведомственной целевой программы с определением соответствующих целей).

Для достижения поставленных целей в разделе приводятся обоснования необходимости решения соответствующих задач.

Цели и задачи ведомственной целевой программы должны быть ориентированы и направлены на улучшение положения в отрасли экономики и (или) социальной сферы Харьковского сельского поселения Лабинского района.

2.2.3.	Раздел «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы» приводится в табличной форме. В таблице содержатся следующие сведения (графы) по каждому мероприятию:

2.2.3.1. Порядковый номер.

2.2.3.2. Наименование мероприятия.

2.2.3.3. Сроки реализации мероприятий (месяц/квартал/год).

2.2.3.4. Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.

2.2.3.5. Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятия.

Материалы в табличной форме, имеющие значительный объем, допускается размещать в виде приложений к программе.

2.2.4. Раздел «Обоснование финансового обеспечения ведомственной целевой программы»

В данном разделе приводится общий объем финансирования ведомственной целевой программы на планируемый период с указанием уровня бюджета, привлечением внебюджетных средств.

2.2.5.	Раздел «Механизм реализации ведомственной целевой программы» должен включать описание механизмов управления ведомственной целевой программы, взаимодействия муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий ведомственных целевых программ, а также контроля за ходом ее выполнения.

2.2.6. Раздел «Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы» должен содержать прогноз социальных и экономических результатов, которые возникнут при реализации ведомственной целевой программы, с указанием их динамики по годам, совокупного бюджетного эффекта от реализации ведомственной целевой программы и вклада ведомственной целевой программы в развитие Харьковского сельского поселения Лабинского района, технико-экономическое обоснование ведомственной целевой программы.

В разделе приводятся конкретные показатели, источники их получения или методики расчета (сбора) показателей, применяемых для оценки эффективности программы.

Текущее управление ведомственных целевых программ осуществляет координатор ведомственной целевой программы.

Координатор ведомственной целевой программы:

-обеспечивает разработку ведомственной целевой программы, ее согласование с исполнителями отдельных мероприятий ведомственной целевой программы;

- формирует структуру ведомственной целевой программы и перечень исполнителей отдельных мероприятий ведомственной целевой программы, включенных в муниципальные программы;

-организует реализацию ведомственной целевой программы, координацию деятельности исполнителей отдельных мероприятий ведомственной целевой программы, включенных в ведомственную целевую программу;

-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в ведомственную целевую программу и несет ответственность за достижение целевых показателей ведомственной целевой программы;

- организует координацию деятельности получателей субсидий и исполнителей мероприятий ведомственной целевой программы;

- организует нормативно правовое и методическое обеспечение реализации ведомственной целевой программы;

-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы на основании предложений получателей субсидий и исполнителей мероприятий ведомственной целевой программы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач ведомственной целевой программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации ведомственной целевой программы (с оценкой эффективности реализации ведомственной целевой программы);

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов получателей субсидий и исполнителей мероприятий, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий ведомственной целевой программы;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- заключает в установленном порядке соглашения при наличии предусмотренных ведомственной целевой программой субсидий (иных межбюджетных трансфертов), в том числе из федерального и краевого бюджетов;

- перечисляет средства органам местного самоуправления на софинансирование мероприятий ведомственной целевой программы, которое осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и при условии соблюдения основных требований бюджетного законодательства;

- осуществляет контроль за выполнением за ходом реализации ведомственной целевой программы в целом.

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах ведомственной целевой программы на официальном сайте в сети Интернет.

Получатель субсидий:

- заключает договоры в установленном законодательством порядке согласно Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013года  № 44-ФЗ.

- осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных ведомственной целевой программой, и анализ выполнения мероприятий;

- ежемесячно представляет отчетность координатору о результатах выполнения мероприятий ведомственной целевой программы;

- определяет балансодержателя в установленном законодательством порядке по программам инвестиционного характера (строительство, реконструкция);

- несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с основными участниками ведомственной целевой программы предложений по объемам и источникам финансирования;

- заключает в установленном порядке соглашения при наличии предусмотренных ведомственной целевой программой субсидий (иных межбюджетных трансфертов), в том числе из федерального и краевого бюджетов;

Получатель средств местного бюджета:

- представляет отчетность главному распорядителю средств местного бюджета о результатах выполнения мероприятий ведомственной целевой программы в сроки согласованные с главным распорядителем средств местного бюджета;

- осуществляет согласование с основным участниками ведомственной целевой программы предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий ведомственной целевой программы.

Контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы осуществляется администрацией Харьковского сельского поселения Лабинского района и Советом Харьковского сельского поселения Лабинского района.

Мероприятия ведомственной целевой программы не должны дублировать мероприятия других ведомственных целевых программ и муниципальных программ Харьковского сельского поселения Лабинского района.

2.3. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

2.4. Ведомственные целевые программы утверждаются постановлением администрации Харьковского сельского поселения Лабинского района.

Ведомственные целевые программы разрабатываются и утверждаются до 15 октября года, соответствующего году принятия решения Совета Харьковского сельского поселения Лабинского района о бюджете на очередной финансовый год.

Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, координатор направляет в администрацию Харьковского сельского поселения ежегодный доклад о ходе реализации ведомственной целевой программы, в котором указываются:

- сведения о фактическом выполнении мероприятий ведомственной целевой программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

-- уровень достижения запланированных результатов и намеченных целей;

- оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы.

3. Методика оценки эффективности реализации

ведомственных целевых программ

3.1. Методика оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий ведомственной целевой программы в зависимости от степени достижения задач, определенных ведомственной целевой программой. Оценка эффективности

реализации ведомственных целевых программ проводится на основании мониторинга, отчетов исполнителей и результатов проведенных контрольных мероприятий.

3.2. Мониторинг реализации ведомственной целевой программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за соответствующий период с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Администрацией Харьковского сельского поселения Лабинского района, ответственной за исполнение ведомственной целевой программы, ежеквартально осуществляется оценка результативности реализации ведомственной целевой программы (далее - Оценка) на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программ, тактических задач или отдельных мероприятий.

3.3. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы за отчетный финансовый год производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

3.3.1. Степень достижения запланированных целевых индикаторов, указанные в паспорте ведомственной целевой программы, по формуле:

Эп=ИДпИЦп×100,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя ведомственной целевой программы (процентов);

ИДп – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации ведомственной целевой программы;

ИЦп – целевое значение индикатора, утвержденного ведомственной целевой программы.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени достижения запланированных целевых индикаторов используется среднеарифметическое значение, выраженное в процентах.

3.3.2. При оценке бюджетной эффективности реализации ведомственных целевых программ следует исходить из следующего основного принципа: при реализации ведомственных целевых программ муниципальные заказчики в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям. Рассчитывается по формуле:

Эбюд=ФиФп×100,

где:

Э бюд – бюджетная эффективность ведомственной целевой программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

3.4. Оценка эффективности реализации программы производится на основании итоговой сводной оценки в следующем порядке:

ЭРп=Эб+Эп2×100%,

где:

ЭРп –эффективность реализации ведомственной целевой программы;

Э бюд – бюджетная эффективность ведомственной целевой программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя ведомственной целевой программы.

Эффективность реализации ведомственной целевой программы признается высокой в случае, если значение эффективности реализации программы составляет не менее 90 процентов, - программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Эффективность реализации ведомственной целевой программы признается средней в случае, если значение эффективности реализации программы составляет от 80 до 89,9 процентов, - программа рекомендуется к дальнейшей реализации с устранением выявленных недостатков и несоответствий.

Эффективность реализации ведомственной целевой программы признается удовлетворительной в случае, если значение эффективности реализации программы составляет от 70 до 79,9 процентов, в данном случае возможны:

- существенная корректировка ведомственной целевой программы;

- изменение форм и методов управления реализации ведомственной целевой программы, в том числе изменение ответственного исполнителя ведомственной целевой программы;

- сокращение финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета на очередной финансовый год.

В остальных случаях эффективность реализации ведомственной целевой программы признается неудовлетворительной. В этом случае ответственный за разработку и реализацию ведомственной целевой программы, обязан обратиться к главе администрации с объяснениями причин низкой эффективности, а также с предложениями о дальнейшей реализации ведомственной целевой программы, а именно о приостановлении реализации ведомственной целевой программы или внесении в нее корректив, с предложениями о внесении изменений в бюджет. Решение о приостановлении или прекращении реализации ведомственной целевой программы оформляется постановлением администрации.

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Харьковского сельского поселения Лабинского района от 10.02.2023 №10 |
| --- | --- |

Паспорт ведомственной целевой программы Харьковского сельского поселения Лабинского района

«                                                                                                          »

| Наименование главного распорядителя |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки ведомственной целевой программы |  |
| Цели ведомственной целевой программы |  |
| Задачи ведомственной целевой программы |  |
| Перечень целевых показателей ведомственной целевой программы |  |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы |  |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы |  |

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Харьковского сельского поселения - Лабинского района от 27.02.2023 №10 |
| --- | --- |

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

___________________________________________________________

(наименование Программы)

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий (месяц/квартал/ год) | Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб. |  |  | Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | МБ, в том числе ПД | КБ |  |
|  | Итого по Программе |  |  |  |  |  |

Примечание. Используемые сокращения:

<МБ> местный бюджет;

<КБ> краевой бюджет ;

<ПД> средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

№  1